2026年9月4日

株式会社紀陽銀行　御中

株式会社ハートフルサンク

代表取締役　森山　穂貴

業績改善の進捗および今後の見通しについて（ご報告）

― 2026年11月期 上半期実績、直近の月次動向、および年内に実行する収益改善計画 ―

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社の経営改善の取り組みにつきましては、日頃より貴行から多大なご理解とご支援を頂戴しております。本書は、株主向けに報告いたしました2026年11月期上半期の実績、およびその後2026年7月までの月次動向を踏まえ、当社が現在実行している業績改善計画と今後の見通しについてご報告申し上げるものです。ご高覧のうえ、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 要旨

- 売上は回復基調にあり、1営業日あたり売上高は既存事業・全事業の両方で前年同月を上回っています。 月次売上高は2026年4月の84.0百万円を底に、5月86.7百万円、6月89.2百万円、7月91.7百万円（速報）と3か月連続で増加しました。1営業日あたり売上高は、統合事業・新設事業所を除いた既存事業ベースで前年同月（グループ統合前）比＋12.0％（2025年12月〜2026年6月の7か月合計、全月でプラス）、統合事業を含む全事業ベースでは＋41.2％（8か月合計、3.00百万円→4.24百万円）となりました。5〜7月度の売上高は月次計画を累計で上回って推移しています（達成率100.6％）。

- 実態収益力は着実に改善しています。 一時費用等を除いた調整後営業利益は、グループ入り時点（2025年9月）の月▲1.2百万円から、上半期（2025年12月〜2026年5月）平均で＋5.0百万円へ回復し、直近の6月は＋5.1百万円と上半期平均を上回りました。調整後EBITDAは月平均で、統合前の2023年6月〜2024年5月が1.5百万円、2024年6月〜2025年5月が2.5百万円、2025年6月〜11月が0.8百万円であったのに対し、統合後（2025年12月〜2026年6月）は5.4百万円と、過去のいずれの期間をも上回る水準です。

- 帳簿上の赤字は一時要因によるものであり、既に計上を終えています。 上半期の帳簿上の営業損益▲26.3百万円、当期純損益▲67.0百万円の主因は、合併に伴う一時損失（約49百万円）と賞与の一括計上であり、いずれも2026年2月までに計上済みです。3月以降、帳簿上の営業損益も4か月のうち3か月で黒字となっています。

- 借入の返済は約定どおり履行しています。 長期借入金残高は2026年2月末の293.7百万円から6月末の274.3百万円へ、4か月で19.4百万円減少しました。

- 年内に月額約4.5百万円のコスト構造改善を実行します。 現在の調整後営業利益（月約5.0百万円）と、元金返済を税引後利益で賄うために必要な水準（月9.0百万円）との差は約4.0百万円です。人員体制の適正化、事業ポートフォリオの見直し、本社間接費の削減を2026年9月〜12月に集中実行し、2027年初からは月次営業利益（調整後）を必要ラインの上に引き上げます。

- 親会社グループの財務基盤が支えとなっています。 親会社EEFULホールディングスを含む連結ベースでは、2026年7月度時点で純資産340百万円、現預金約460百万円を有しており、当社の経営改善を資本・資金の両面から支える体制にあります。

# 1．本資料の位置づけ

本資料は、次の資料を基礎として作成しています。

- 当社が株主に報告した2026年11月期上半期報告（調整後損益計算書・貸借対照表）

- 親会社EEFULホールディングスが作成する連結月次PL/BS（当社単体：2025年12月〜2026年6月実績）

- ハートフルサンク経営管理シート（部門別損益・2024年6月〜2026年4月）および事業所別・日次の売上予実管理表（2026年7月分速報）

- 2026年9月に策定した収益改善KPI管理表

金額の単位は百万円（小数第2位以下四捨五入）、「▲」は負の値を示します。「調整後」とは、賞与の一括計上を対応月へ月割りし直し、合併に伴う一時損失、処遇改善給付の一括計上など、一時的・期間帰属のずれによる要因を除いた実態収益力を示す社内管理上の数値です。調整後営業利益では、親会社への経営指導料（月2.75百万円）を営業外に区分しています。2026年11月期の数値は月次試算表に基づく未確定値であり、決算確定により変動する可能性があります。

# 2．事業の現況 ― 売上と実態収益力は回復基調

## 2-1．月次売上高の推移（会計ベース）

| （百万円） | 2025年12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月（速報） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 92.1 | 85.4 | 82.0 | 87.7 | 84.0 | 86.7 | 89.2 | 91.7 |

※ 12月〜6月は月次試算表（会計ベース）、7月は日次進捗管理ベースの速報値（月次予算92.9百万円に対し達成率98.7％）。

- 月次売上高は4月を底に3か月連続で増加し、7月は4月比＋9.2％となりました。

- 月次計画に対する売上高の達成率は、5〜7月度累計で100.6％（連結ベース）と計画を上回って推移しています。

## 2-2．1営業日あたり売上高の推移 ― 前年同月（統合前）との比較

介護報酬・障害福祉サービス報酬を主体とする当社の売上は営業日数と季節性の影響を受けるため、当社は事業所別の売上積上げを営業日数（平日・祝日除く）で除した「1営業日あたり売上高」を主要な稼働指標として経営管理シートで継続的に管理しています。2025年12月以降は関係法人・関係会社から統合した事業を含むため、統合前との比較は、暦の同じ月（前年同月）と対比し、統合事業と新設事業所を除いた既存事業ベースと、これらを含む全事業ベースの両方を示します。

（1）既存事業ベースの前年同月比較（統合前＝2025年10月以前の同月）

| 月 | 前年同月 売上高 | 営業日数 | 前年同月 1営業日あたり | 当年 売上高（既存事業） | 営業日数 | 当年 1営業日あたり | 前年同月比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月（2024年→2025年） | 63.7 | 22 | 2.90 | 68.7 | 23 | 2.99 | ＋3.0％ |
| 1月（2025年→2026年） | 59.6 | 21 | 2.84 | 63.9 | 20 | 3.20 | ＋12.6％ |
| 2月 | 58.1 | 18 | 3.23 | 65.0 | 18 | 3.61 | ＋12.0％ |
| 3月 | 60.0 | 20 | 3.00 | 72.4 | 21 | 3.45 | ＋15.0％ |
| 4月 | 61.1 | 21 | 2.91 | 70.2 | 21 | 3.34 | ＋14.8％ |
| 5月 | 64.6 | 20 | 3.23 | 68.5 | 18 | 3.81 | ＋18.0％ |
| 6月 | 62.6 | 21 | 2.98 | 72.1 | 22 | 3.28 | ＋10.1％ |
| 7か月計 | 429.6 | 143 | 3.00 | 480.9 | 143 | 3.36 | ＋12.0％ |

※ 売上高は百万円。経営管理シート（部門別売上積上げ・千円単位）および日次進捗管理に基づき、加算・調整等を含む会計上の売上高（2-1）とは若干異なります。営業日数は暦上の平日から祝日を除いた日数。「既存事業」は、2025年12月以降に統合した通所介護3事業所、訪問介護・居宅介護・移送の各事業、および2026年4月以降に新設した事業所を除いた、統合前から当社が運営している事業所の合計。前年同月はいずれも統合前の当社単体（2025年10月以前）の実績。7月は事業所別の内訳が確定前のため、確定後に追記します。

- 既存事業ベースの1営業日あたり売上高は、7か月すべてで前年同月を上回り、7か月合計では3.00百万円から3.36百万円へ＋12.0％となりました。営業日数は前年・当年ともに143日で同一であり、増収は営業日数の差ではなく、稼働率と単価の改善によるものです。

- 直近の3月〜6月は前年同月比＋10〜18％と、改善幅が拡大しています。

（2）全事業ベースの前年同月比較（統合事業・新設事業所を含む）

| 月 | 前年同月 売上高 | 営業日数 | 前年同月 1営業日あたり | 当年 売上高（全事業） | 営業日数 | 当年 1営業日あたり | 前年同月比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月（2024年→2025年） | 63.7 | 22 | 2.90 | 86.0 | 23 | 3.74 | ＋29.0％ |
| 1月（2025年→2026年） | 59.6 | 21 | 2.84 | 79.4 | 20 | 3.97 | ＋39.8％ |
| 2月 | 58.1 | 18 | 3.23 | 83.2 | 18 | 4.62 | ＋43.0％ |
| 3月 | 60.0 | 20 | 3.00 | 93.6 | 21 | 4.46 | ＋48.7％ |
| 4月 | 61.1 | 21 | 2.91 | 88.2 | 21 | 4.20 | ＋44.3％ |
| 5月 | 64.6 | 20 | 3.23 | 86.5 | 18 | 4.80 | ＋48.6％ |
| 6月 | 62.6 | 21 | 2.98 | 91.6 | 22 | 4.16 | ＋39.6％ |
| 7月（速報） | 66.1 | 22 | 3.00 | 91.7 | 22 | 4.17 | ＋39.0％ |
| 8か月計 | 495.7 | 165 | 3.00 | 700.1 | 165 | 4.24 | ＋41.2％ |

※ 前年同月は統合前の当社単体、当年は2025年12月以降に統合した事業および新設事業所を含む全事業の売上積上げ。営業日数の定義は（1）と同じ。

- 全事業ベースの1営業日あたり売上高は、前年同月比で＋29〜49％、8か月合計で3.00百万円から4.24百万円へ＋41.2％となりました。営業日数は前年・当年ともに165日で同一です。

- この増加のうち約12ポイントは既存事業の稼働改善（（1）参照）、残りは統合事業と新設事業所の寄与によるものです。統合により、1営業日あたりの売上規模は統合前の約1.4倍に拡大しました。

## 2-3．実態収益力（調整後営業利益）の推移

| （百万円） | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7か月累計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 92.1 | 85.4 | 82.0 | 87.7 | 84.0 | 86.7 | 89.2 | 607.2 |
| 営業利益（帳簿） | ▲15.4 | 2.0 | ▲2.4 | 3.9 | ▲5.3 | 3.8 | 0.6 | ▲12.8 |
| 営業利益（調整後） | 14.2 | 6.5 | 0.2 | 3.9 | 0.9 | 3.9 | 5.1 | 34.4 |
| EBITDA（調整後） | 14.5 | 6.8 | 0.7 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 37.5 |
| 当期純利益（調整後） | 22.3 | 4.3 | ▲2.6 | 0.9 | ▲1.1 | 1.3 | 1.9 | 26.6 |

※ 12月の調整後営業利益が高いのは、賞与一括計上（29.2百万円）を6か月へ月割りし直した結果であり、1〜5月の各月には按分額▲4.9百万円が計上されています。2月の帳簿上の純損失▲54.1百万円には、合併関連の雑損失28.4百万円および抱合株式消滅差損20.5百万円（いずれも一時損失）を含みます。

- 調整後営業利益は、グループ入り時点（2025年9月）の月▲1.2百万円から上半期平均＋5.0百万円へ回復し、直近の6月は＋5.1百万円と上半期平均を上回りました。

- 3月以降は、帳簿上の営業利益も4か月のうち3か月で黒字を計上しており、一時要因を除けば帳簿と実態が収斂しつつあります。

- 調整後EBITDAは7か月累計で＋37.5百万円、年換算では約64百万円の水準です。

## 2-4．調整後EBITDAの推移（2022年6月以降・全事業）

実態収益力の推移を長期でみるため、統合前は経営管理シート（部門別損益・賞与を月割り配分した管理会計ベース）の全社営業利益に減価償却費を加えたもの、統合後は連結月次PLの調整後EBITDAを用いて、2022年6月以降の推移を示します。

（1）半期別の推移（月平均）

| 期間 | 区分 | 売上高（月平均） | 営業利益（月平均） | EBITDA（月平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年6月〜11月 | 統合前 | 49.2 | ▲1.8 | ▲1.4 |
| 2022年12月〜2023年5月 | 統合前 | 57.5 | ＋1.4 | ＋2.0 |
| 2023年6月〜11月 | 統合前 | 60.3 | ＋0.4 | ＋0.7 |
| 2023年12月〜2024年5月 | 統合前 | 61.9 | ＋1.9 | ＋2.2 |
| 2024年6月〜11月 | 統合前 | 64.6 | ＋2.2 | ＋2.6 |
| 2024年12月〜2025年5月 | 統合前 | 61.2 | ＋1.8 | ＋2.4 |
| 2025年6月〜11月 | 統合前 | 65.1 | ＋0.3 | ＋0.8 |
| 2025年12月〜2026年5月 | 統合後（調整後） | 86.3 | ＋4.9 | ＋5.4 |
| 2026年6月 | 統合後（調整後） | 89.2 | ＋5.1 | ＋5.8 |

（2）直近13か月の推移

| （百万円） | 2025年6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 62.6 | 66.1 | 60.5 | 63.2 | 72.1 | 66.1 | 92.1 | 85.4 | 82.0 | 87.7 | 84.0 | 86.7 | 89.2 |
| 営業利益 | ▲2.8 | ▲1.7 | ▲4.3 | ▲1.2 | 8.7 | 3.0 | 14.2 | 6.5 | 0.2 | 3.9 | 0.9 | 3.9 | 5.1 |
| 減価償却費 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| EBITDA | ▲2.3 | ▲1.3 | ▲3.8 | ▲0.7 | 9.2 | 3.4 | 14.5 | 6.8 | 0.7 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 5.8 |

※ 2025年11月以前は経営管理シート（当社単体・管理会計ベース。売上は事業所積上げ、賞与は月割り配分、助成金等の営業外収益は含まない）。2025年12月以降は連結月次PLの調整後数値（売上は会計ベース、経営指導料は営業外区分、販売費及び一般管理費に計上される雇用関連助成金〈7か月累計20.2百万円〉を含む）。基準が異なるため、統合前後の数値は概ねの比較としてご覧ください。2025年12月の営業利益・EBITDAが高いのは、一括計上した賞与を6か月に月割りし直した調整の影響を含みます。

- 統合前の当社単体は、2022年度後半以降おおむね月1〜3百万円のEBITDAで推移し、2025年6月〜9月にはグループ再編の準備期間に一時的にマイナスとなりましたが、10月以降に回復しました。

- 統合後は、統合した事業（統合前は赤字基調）を含めた全事業ベースで月平均5.4百万円と、統合前の最も高い半期（2024年6月〜11月の2.6百万円）の約2倍の水準に達しています。直近の2026年6月は5.8百万円と、上半期平均を上回っています。

## 2-5．上半期実績（2025年12月〜2026年5月）― 株主報告との整合

株主向け上半期報告では、帳簿数値と調整後数値を併記し、実態収益力と一時要因を区分してご報告しました。

| （百万円） | 帳簿のまま | 調整後 | 調整幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 517.9 | 517.9 | ― |
| 営業損益 | ▲26.3 | ＋29.7 | ＋56.0 |
| 月平均営業損益 | ▲4.4 | ＋5.0 | ＋9.4 |
| 当期純損益 | ▲67.0 | ＋38.0 | ＋105.0 |

※ 主な調整事項：賞与の月割り再配分、合併に伴う一時損失（約49百万円）の除外、処遇改善給付の月割り配分、経営指導料の営業外区分。

上半期売上高517.9百万円は年換算で1,035.8百万円となり、2025年4月期（953.5百万円）を約8.6％上回る過去最高の水準です。

## 2-6．現場の取り組みと成果

売上の回復は、利用者に喜ばれるサービスの工夫が稼働率・利用継続・紹介・加算取得につながった結果であり、不要なサービスの追加によるものではありません。グループ内で実際に成果の出た取り組みの例は次のとおりです。

- 通所系事業所：月1回の非日常イベントに、通常定員35名の事業所で76名が参加。週1回利用の新規利用者10名獲得に相当する効果を得ました。

- 訪問介護：スケジュールの整理（空き枠の可視化）により新規220時間／月のサービス提供枠を創出し、月約1.8百万円の営業利益改善につながりました。利用者の待ち時間も減少しています。

- 居宅介護支援：社内の増回・サービス変更ニーズを毎月リスト化し、月約1.0百万円分の営業利益改善案件を確定しました。

- 保険外サービス：旅行・美容など利用者が楽しめる保険外サービスをゼロから立ち上げ、当該事業所の売上の約28％を占める規模に成長しました。

- 日次の売上予実管理：2026年7月より事業所別・日次の売上予実管理を導入し、稼働率・単価・営業日数の要因分解を毎日行う体制を整えました。

## 2-7．収益基盤の拡充

- 2026年4月、大阪市内2拠点（計6事業所）で訪問看護・訪問介護の事業所を自社開設しました。既存の人材と管理体制を活かしたオーガニックな開設であり、5月から売上計上を開始し、月を追って売上が積み上がっています。

- 東京都内での訪問看護・訪問介護の新規指定申請を進めており、首都圏への展開の足場を整えています。

- 人材雇用関連の助成金は7か月累計で20.2百万円を計上しており、採用・定着に向けた取り組みが公的支援制度の活用にもつながっています。

# 3．財務の現況

## 3-1．財政状態（2026年6月末・単体）

| （百万円） | 6月末 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 84.6 | うち定期預金10.0は借入担保として拘束 |
| 売掛金（介護報酬等） | 165.6 | 約2か月分の報酬債権。公的保険制度に基づく確度の高い債権 |
| 総資産 | 392.9 |  |
| 有利子負債（短期＋長期） | 337.5 | 短期63.2（当座貸越等）、長期274.3 |
| 純資産（帳簿） | ▲20.8 | 一時損失の計上により2026年4月以降債務超過 |

※ 株主報告では、事業引継ぎ済み・清算予定の関係法人向け貸付金51.1百万円を全額評価減した実態純資産（2026年5月末▲59.1百万円）を併せて開示しています。同法人から当社が引き受けた借入（約46百万円）は2026年11月期決算までに当社の帳簿へ計上する予定であり、計上後の実態ベースの有利子負債は約380百万円となります。

## 3-2．返済の履行状況

- 長期借入金残高は2026年2月末（合併により関係会社の借入を承継した直後）の293.7百万円から、6月末には274.3百万円へと4か月で19.4百万円減少しました。約定返済は遅滞なく履行しています。

- 借入余力（調整後の本業利益の4年分に売掛金を加え、借入金を差し引いた社内指標）は、2025年10月の▲204百万円から2026年5月には▲50百万円へと大きく改善しました。

## 3-3．親会社グループの財務基盤

親会社EEFULホールディングスを含む連結ベース（2026年7月度）では、純資産340百万円、現預金約460百万円、有利子負債380百万円であり、グループ全体としては実質無借金に近い財務体質にあります。親会社は当社の株式取得後、経営人材の派遣、月次管理会計の導入、会計の正常化を主導しており、当社の経営改善を資本・資金・経営の各面から支える体制が整っています。

## 3-4．当面の課題 ― 返済負担に対する収益力の不足

当社の課題は、収益力そのものよりも、増大した有利子負債の返済負担にあります。月々の元金返済を税引後利益で賄うために必要な営業利益の水準は次のとおりです。

| 計算ステップ | 月額（百万円） | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 毎月の元金返済 | 6.0 | 経費ではなく税引後利益からのみ支払可能 |
| 税負担を上乗せ（÷(1－30％)） | 8.6 | 税引前で必要な利益 |
| 支払利息を加算 | ＋0.3 | 借入17口の利息 |
| 必要な営業利益（持続性の最低ライン） | ≒9.0 | 年換算108百万円。減価償却費（月約0.7）を足し戻せば約8.0 |
| 現在の水準（上半期平均・調整後） | 5.0 | 直近6月は5.1 |
| 不足額 | 約4.0 | 本計画で解消を図る金額 |

月9.0百万円を安定的に超えれば、借入を約定どおり返済しながら自力で事業を回し続けることができます。月5.0百万円まで回復した現在、残る約4.0百万円の解消が当面の最重要課題であり、次章の計画はこの解消を目的としています。

# 4．業績改善計画（2026年9月〜12月）

## 4-1．計画の目標（KPI）

「2026年内に、月額4.5百万円（年換算54百万円）のコスト削減を実行可能な状態にする」 ことをKPIとして設定しています。これは前記3-4の不足額（約4.0百万円）を上回る水準であり、達成により月次の調整後営業利益は必要ライン（9.0百万円）を超える見込みです。

施策は事業部・本社の各責任者が担当し、KPI管理表に実施可否・優先順位・数値インパクト・開始日・完了日を明記して週次で進捗を更新しています。以下、施策の柱ごとに概要をご説明します（個別の人事事項に関わるため、対象者・事業所の詳細は記載を控えております）。

## 4-2．施策の柱と月額効果（概算）

| 施策の柱 | 主な内容 | 月額効果（百万円） | 実行時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 人員体制の適正化 | 通所系事業所を中心に、人時売上（1人1時間あたり売上）4,500円を基準としてシフトと配置を再設計し、事業所ごとの総労働時間目標を設定。雇用契約の更新時期・定年到達に合わせた契約時間の見直し、相談支援職等への配置転換、管理体制の世代交代を段階的に実施。 | 約2.6 | 9月〜11月（面談開始→意向確認→契約変更） |
| ② 事業ポートフォリオの見直し | 収支が恒常的に赤字の一部サービス（夜間帯サービス等）の縮小・廃止、収支が見合わない事業所の移転による家賃削減、小規模拠点の統合・譲渡。利用者・ご家族への丁寧な説明と受入先の確保を前提に進める。 | 約1.5 | 9月〜12月（利用者説明→移転・譲渡） |
| ③ 本社・間接費の削減 | コーポレート部門の組織再編（5部体制への集約）による間接人員の適正化、車両保険の見直し、研修会場の自社施設化、不要設備の撤去等。 | 約0.8 | 9月〜11月（体制発表→新体制開始） |
| 合計（施策の積み上げ） | うち年内に実行可能と見込む金額：約4.5百万円／月（KPI） | 約4.9 | ― |

※ 月額効果は各施策のランニングコスト削減額の概算（千円単位のKPI管理表を集計）。①には既に完了した管理職1名の処遇見直し（月0.4百万円）を含みます。複数施策で重複する人件費は一方にのみ計上しています。

直近の実行済み施策（8月〜9月初）：管理職1名の処遇条件の見直し（月0.4百万円）、不要設備の撤去（月0.1百万円）を完了し、KPI管理表による週次の進捗管理を開始しました。

## 4-3．実行スケジュール

| 時期 | 主な実行事項 |
| --- | --- |
| 2026年9月 | 各施策の方針決定と対象者・関係者との面談開始／通所系事業所のシフト再設計に着手／コーポレート再編の面談・確定／利用者・ご家族への説明開始 |
| 2026年10月 | 雇用契約・勤務条件の変更を順次確定・適用／新任管理体制への移行開始／組織再編の体制発表 |
| 2026年11月 | 新体制の開始（本社）／契約変更の完了／一部サービスの縮小・廃止／事業所移転の解約通知 |
| 2026年12月 | 全施策の実行完了と月額効果の検証／2027年以降の月次計画への反映／通期決算（2026年11月期）の確定作業 |

# 5．業績の見通し

## 5-1．月次営業利益（調整後）の改善ブリッジ

| （百万円／月） | 金額 | 累計 |
| --- | --- | --- |
| 現状：上半期平均の調整後営業利益 | 5.0 | 5.0 |
| ＋ ① 人員体制の適正化 | ＋2.6 | 7.6 |
| ＋ ② 事業ポートフォリオの見直し | ＋1.5 | 9.1 |
| ＋ ③ 本社・間接費の削減 | ＋0.8 | 9.9 |
| 施策完了後の水準（2027年初以降） |  | 約9.5〜9.9 |
| （参考）必要ライン |  | 9.0 |

※ 売上面の施策（稼働率向上、加算取得、新設事業所の立ち上がり）は上振れ要因として本ブリッジには織り込んでいません。直近3か月の売上増加傾向（4月比＋9.2％）が継続した場合、月次営業利益はさらに上振れします。

## 5-2．シナリオ別の見通し（2027年11月期）

| シナリオ | 前提 | 月次営業利益（調整後） | 年間営業利益（調整後） | 必要ライン比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守的 | 施策の実現率7割（月＋3.2）。売上は横ばい。 | 約8.2 | 約98 | ▲10 |
| 基本 | KPI（月＋4.5）を年内に達成。売上は横ばい。 | 約9.5 | 約114 | ＋6 |
| 上振れ | 施策全体（月＋4.9）を達成し、新設事業所の寄与と稼働率改善が加わる。 | 10以上 | 120以上 | ＋12以上 |

基本シナリオでは、2027年11月期の調整後営業利益は年間約110百万円と、元金返済（年約72百万円）と利息を税引後利益で賄える水準に達する見込みです。保守的シナリオでも、減価償却費を足し戻したキャッシュベースの必要ライン（月約8.0百万円）はおおむね確保できる見通しです。

## 5-3．2026年11月期（当期）の見通し

当期は上半期に計上した合併関連の一時損失および賞与の一括計上の影響により、帳簿上は通期で当期純損失を計上する見込みです。一方、調整後の営業利益は7か月累計で＋34.4百万円を確保しており、売上の回復基調と下半期に段階的に発現する本計画の効果により、調整後ベースでは通期黒字を維持する見通しです。決算確定後、帳簿数値と調整後数値を対比したうえで改めてご報告いたします。

# 6．資金繰りの見通しと貴行へのお願い

資金繰りは、月内に社会保険料・家賃（月初）、給与（16日・26日）の支出が先行し、22〜24日頃に介護報酬が入金され、月末に約定返済を行うリズムで推移しています。介護報酬は公的保険制度に基づく確度の高い入金であり、売上の回復に伴い月次の入金額も増加しています。現状では月内の資金の谷が最大で約13百万円生じており、短期借入（当座貸越等63.2百万円）の継続が資金繰りの前提となっています。

本計画の実行により2027年初以降は月次の営業キャッシュ・フローが返済額を上回る見通しですが、施策の効果が本格的に発現するまでの期間（2026年12月〜2027年3月頃）は、冬季賞与の支給とも重なり、手元流動性が最も薄くなる局面と認識しています。つきましては、以下の点につきましてご理解とご支援を賜りたくお願い申し上げます。

- 短期借入（当座貸越等）の期日更新の継続 ― 本計画の効果発現までの間、現行の短期借入枠を維持いただきたくお願い申し上げます。

- 既存長期借入の約定返済の継続と、据置明け返済開始時期の事前協議 ― 当社は約定どおりの返済を継続する方針です。2027年に据置期間が明ける借入については、返済開始時の資金負担を平準化できるよう、事前にご相談させていただきたく存じます。

- 月次でのご報告の継続 ― 月次試算表、調整後損益、1営業日あたり売上高、KPI管理表の進捗を毎月ご報告し、計画との乖離が生じた場合は速やかに追加施策をご説明いたします。

# 7．留意事項

- 本資料の見通しは、2026年9月時点で入手可能な情報および当社の判断に基づく前提により作成したものであり、介護報酬・障害福祉サービス報酬の改定、人材の採用・定着状況、利用者数の変動等により実際の結果は異なる可能性があります。

- 人員体制の適正化は、対象者との合意形成と法令・就業規則の遵守を前提に段階的に進めるため、効果の発現時期が前後する可能性があります。利用者・ご家族への影響を最小化することを最優先とし、サービスの質の維持を前提に実行します。

- 2026年11月期の数値は月次試算表に基づく未確定値です。関係法人から引き受けた借入の帳簿計上、資産の評価等により、決算確定時に純資産が変動する可能性があります。

- 本資料は貴行へのご説明を目的として作成したものであり、監査法人・公認会計士による監査または検証を受けたものではありません。

以上

# 別紙　参考資料

## 別紙1．業績の推移（グループ合算・年次）

| （百万円） | 2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | 上半期（帳簿） | 上半期年換算（調整後） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 530.1 | 705.8 | 912.2 | 953.5 | 517.9 | 1,035.8 |
| 営業利益 | ▲22.3 | ▲3.1 | ▲5.6 | ▲19.5 | ▲26.3 | ＋59.4 |
| 当期純利益 | ▲12.0 | ＋4.5 | ▲5.2 | ▲18.3 | ▲67.0 | ＋76.0 |

※ 2023年4月期以降は、2026年に統合した関係法人・関係会社を含む合算ベース。2022年4月期は当時ほぼ1社であった単体。上半期は2025年12月〜2026年5月。年換算は上半期調整後×2の参考値。売上高は4期連続で増加し、年換算では初めて1,000百万円を超える水準に達しています。

## 別紙2．実態収益力の推移（月次営業利益・調整後）

| 時点 | 月額（百万円） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 2025年9月（グループ入り時点） | ▲1.2 | 買収時デュー・デリジェンスに基づく水準 |
| 2026年11月期 上半期平均（12月〜5月） | ＋5.0 | 株主向け上半期報告 |
| 2026年6月（直近単月） | ＋5.1 | 連結月次PL/BS（当社単体） |
| 2027年初以降（本計画完了後・基本シナリオ） | ＋9.5 | 必要ライン9.0を上回る水準 |

## 別紙3．借入余力の推移（社内指標）

| 時点 | 2025年10月 | 11月 | 12月 | 2026年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入余力（百万円） | ▲204 | ▲190 | ▲110 | ▲62 | ▲126 | ▲98 | ▲26 | ▲50 |

※ 借入余力＝調整後の本業利益（過去12か月）×4年分＋売掛金－借入金。2026年2月の一時的な悪化は合併による借入承継（＋57.8百万円）によるもの。グループ入り以降、約7か月で150百万円以上改善しています。

## 別紙4．有利子負債の概要（2026年6月末）

| 区分 | 残高（百万円） | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 長期借入金（銀行・公的金融機関・役員借入等 17口） | 274.3 | 月額元金返済 約6百万円（据置中の口を含む）。2月末比▲19.4 |
| 短期借入金（当座貸越等） | 63.2 | 期日更新により維持 |
| 有利子負債合計（帳簿） | 337.5 | 現預金84.6を差し引いたネット有利子負債 252.9 |
| （参考）関係法人から引受済み・帳簿計上予定の借入 | 約46 | 公的金融機関2口。計上後の実態合計は約380 |

※ 据置期間が明ける口（2027年3月〜8月に順次償還開始予定）があるため、月額元金返済は段階的に増加する見込みです。